Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лапшовского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области за 2020 год.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органа местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития муниципального образования.

На территории Лапшовского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области действуют 6 муниципальных программ. Данные муниципальные программы утверждены постановлениями администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие гражданского общества на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 01.11.2013 года № 69 (с последующими изменениями) |
| 2 | «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области » | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 01.11.2013 года № 67 (с последующими изменениями) |
| 3 | «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 01.11.2013 года № 68 (с последующими изменениями) |
| 4 | «Обеспечение муниципального управления собственностью Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 07.11.2013 года № 74(с последующими изменениями) |
| 5 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2022 годах» | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 11.09.2014 г. № 81 (с последующими изменениями) |
| 6 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района от 06.02.2020 г. № 14 (с последующими изменениями) |

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ Лапшовского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского  района от 25.12.2018г.  № 110.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах,  проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Программа реализовывалась по следующим  подпрограммам:

- Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных  муниципальных услуг в Лапшовском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области;

- Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области .

Основными задачами  муниципальной программы являются:

1) Развитие институтов гражданского общества в Лапшовском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

2) Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

3) Информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Лапшовском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

4) Поддержание функционирования системы подготовки, поддержки и сопровождения деятельности органов муниципальной власти, повышение информированности муниципальных  служащих Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.

Программа предполагает достижение следующего целевого показателя:

- Эффективность  развития гражданского общества (выполнение данного показателя составило 97,62 % от запланированного уровня).

Степень достижения целевого  показателя по программе составила 98 %.

Плановые расходы по программе предусмотрены в сумме  3 196,199 тыс.руб.   Фактические расходы по программе  составили 3 119,982 тыс.руб. Полнота использования средств – 97,62 %.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,979

Муниципальная программа является высокоэффективной.

2. Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области »

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лапшовском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области ;

- Благоустройство территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области ;

- Чистая вода на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области .

Целью программы  является

- Развитие территорий и инженерной инфраструктуры Лапшовского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области;

- повышение уровня развития инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- переход Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь  развития;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики;

- улучшение  качества обслуживания населения;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- Реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предполагает достижение следующих задач:

- Проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2020 год составил 228,368 тыс. руб., фактическое выполнение 228,368 тыс.рублей.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств –100%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,055.

Муниципальная программа является высокоэффективной.

3. Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Лапшовского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области »

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Содержание улично-дорожной сети Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области "

Целью программы  является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Лапшовского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области

Программа предполагает достижение следующих задач:

-  содержание и сохранность автомобильных дорог;

-ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Лапшовского сельсовета;

-повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Общий объем затрат запланированных по  данной программе за 2020 год составил 859,374 тыс. руб., фактическое выполнение 567,152 тыс.рублей.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 66,00 %, полнота использования средств –66%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,600.

Муниципальная программа является высокоэффективной.

4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального  управления собственностью Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Целью Программы является создание условий для эффективного управления имуществом Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, необходимым для выполнения муниципальных функций органами власти Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, и отчуждения муниципального  имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

1.Увеличение  доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального  имущества Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).

2. Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2019 г (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).

Программа предполагает достижение следующих задач:

1. Повышение  эффективности управления объектами имущества,  закрепленными за муниципальными  организациями Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, земельными участками, находящимися в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение учета и мониторинга муниципального  имущества, находящегося в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.

Объем финансирования программных мероприятий в 2020 году предусматривался в сумме 33,571 тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 33,571 тыс. руб.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100,00 %, полнота использования средств – 100%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокоэффективной.

5.Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лапшовском сельсовете

Камешкирского района Пензенской области».

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области »

2.«Антинаркотическая программа Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

3.«Антикоррупционная программа Лапшовского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области»

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».

Основными задачами  муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.

2.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

3.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

-снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2019 года;

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите;

-увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2019 года);

-удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2019 годом;

-доля проектов нормативных правовых актов администрации Лапшовского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году;

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Лапшовского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения;

Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2020 год составил 5 тыс. руб, исполнено-0,000 тыс.руб.

Запланированные мероприятия выполнены на 0 %.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 68 %, полнота использования средств – 0%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,44.

Муниципальная программа является низкоэффективной.

6.Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских  территорий  муниципального образования Лапшовского  сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Лапшовского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности,

-  формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни,

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования, в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Лапшовского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Лапшовского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Для достижения ожидаемого результата по данной подпрограмме в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Обустройство детской игровой площадки в с.Лапшово Камешкирского района Пензенской области.

Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2020 год составил 224,789 тыс. руб, исполнено-224,789 тыс.руб.

Запланированные мероприятия выполнены на 100 %.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств – 100%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,00

Муниципальная программа является высокоэффективной.

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории

Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООсвоено % | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | внебюджетные источники |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных» | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Обучение работников органов местного самоуправления Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Обучение работников органов местного самоуправления Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, чел |  |  | 5 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Лапшовского сельсовета | 3196,199 | 3119,982 | 88,7 | 88,7 | 3196,199 | 3119,982 |  |  |  |  | 888,5 | х | х | х | 449,17 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Реализация функций администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета | 3196,199 | 3119,982 | 88,7 | 88,7 | 3196,199 | 3119,982 |  |  |  |  | 888,5 | х | х | х | 449,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Обеспечение деятельности администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Лапшовского сельсовета | 3196,199 | 3119,982 | 88,7 | 88,7 | 3196,199 | 3119,982 |  |  |  |  | 888,2 | Обеспечение деятельности администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области), % | 100 | 100 | 448,36 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету | Администрация Лапшовского сельсовета | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |  |  |  |  |  |  | 1100 | Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету,% | 100 | 100 | 0,81 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 3196,199 | 3119,982 | 88,7 | 88,7 | 3196,199 | 3119,982 |  |  |  |  | 888,5 | х | х | х | 449,17 |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 3196,199 | 3119,982 | 88,7 | 88,7 | 3196,199 | 3119,982 |  |  |  |  | 888,5 | х | х | х | 449,17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области "

за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  |  |  | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 |  |  |  | 8 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 110 | 111 |  |  | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 117 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области » | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: «Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> |  | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Установка пластиковых окон в здании администрации | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Установка пластиковых окон в здании администрации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Ремонт крыши здания администрации | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Ремонт крыши здания администрации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Лапшовского сельсовета | 41,251 | 41,251 |  |  |  |  |  | 41,251 |  |  |  | 41,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | 41,251 |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: Благоустройство территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета | 82,0 | 82,0 |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> |  | Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения | Администрация Лапшовского сельсовета | 13,825 | 13,825 |  |  |  |  |  | 13,825 |  |  |  | 13,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 13,825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Лапшовского сельсовета | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Лапшовского сельсовета, шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Лапшовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  | 637,626 | 452,549 |  |  |  |  |  | 637,626 |  |  |  | 452,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 375,643 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 167,962 | 167,962 |  |  |  |  |  | 167,962 |  |  |  | 167,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 167,962 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. <ин> | Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 167,962 | 167,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,962 |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение материально-техническими ресурсами |  | Администрация Лапшовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 167,962 | 167,962 |  |  |  |  |  |  |  | 167,962 |  |  | 167,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | 167,962 |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 228,368 | 228,368 |  |  |  |  |  |  |  | 228,368 |  |  | 228,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | 228,368 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области   " за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | внебюджетные источники |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Лапшовского сельсовета | 859,374 | 567,152 |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  |  |  | 66 | х | х | х | 567,152 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Администрация Лапшовского сельсовета | 859,374 | 567,152 |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  |  |  | 66 | х | х | х | 567,152 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет ассигнований дорожного фонда | Администрация Лапшовского сельсовета | 859,374 | 567,152 |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  |  |  | 66 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 567,152 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда, % |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  |  |  | 66 | х | х | х | 567,152 |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 859,374 | 567,152 |  |  | 859,374 | 567,152 |  |  |  |  | 66 | х | х | х | 567,152 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального управления собственностью  Лапшовского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области »

за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | х |  | х |  | х |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | х |  | х |  | х |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации | Администрация Лапшовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения. | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование. | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование, шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Учет муниципального имущества (оценка имущества), шт |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, шт |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Сверка сведений реестра муниципального имущества Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Сверка сведений реестра муниципального имущества Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Техническое обслуживание и содержание муниципальной собственности | Администрация Лапшовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание и содержание муниципальной собственности,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Создание муниципальных унитарных предприятий |  | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Создание муниципальных унитарных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 33,571 |  |  | 33,571 |  |  |  |  |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | х |  | х |  | х |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 33,571 |  |  | 33,571 |  |  |  |  |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета |  | 33,571 |  |  | 33,571 |  |  |  |  |  | 33,571 |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | х |  | х |  | х |  | 33,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  » за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование основных мероприятий, мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 5 |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Формирование у жителей Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> |  | Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года | 82 | 86 | 0 |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Подготовка и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | Изготовление буклетов, иных информационных материалов ежегодно % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Материалы опубликованы на официальном сайте администрации без расходования средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Организация и проведение в образовательных учреждениях Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение толерантности среди школьников Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 42 | х | х | х | 0 |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области на 2014 -2022 годы» | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 2.1. |  |  | Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> |  |  | Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей) по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ежегодный анализ наркоситуации шт | 0 | 8 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Система профилактической антинаркотической работы в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ежегодно шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Мероприятия проводятся в общеобразовательных заведениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. <ин> |  |  | Соответствие нормативных правовых актов Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции % | 0,0 | 100 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Правовое просвещение муниципальных служащих Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. ЕД | 0,0 | 2 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Лапшовского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Разработка эффективных мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и распространение позитивного антикоррупционного опыта шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Формирование у жителей Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. <ин> | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях. |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения | 0 | 8 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения | 0 | 2 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста | 0 | 4 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Организация и проведение областных и районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий |  |  | Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста | 0 | 2 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 42 | х | х | х | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области "

за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | бюджет Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год | кассовые расходы |  |  |  | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 |  |  | 8 | 99 |  |  |  | 110 | 111 |  |  | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 117 |  | 18 |  |
| 1. | Программа «Комплексное развитие сельских территорий Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области " | Администрация Лапшовского сельсовета | 224,789 | 224,789 | 210,000 | 210,000 |  |  | 14,789 | 14,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  | х |  | 224,789 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обустройство детской игровой площадки в с.Лапшово Камешкирского района Пензенской области » | Администрация Лапшовского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  | х |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Лапшовского сельсовета | 224,789 | 224,789 | 210,000 |  | 210,000 | 14,789 |  |  | 14,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | х |  | х |  | х |  | 224,789 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |